## ORCAMENTO ANALÍTICO
REFORMA SALA ARQUIVO CÂMARA DE INHUMAS
CIDADE: |  |  | INHUMAS
OBJETO: |  |  | REFORMA SALA ARQUIVO
ENDEREÇO: |  |  | Praça Santana nº 226 Centro caixa postal 66 Inhumas GO
ÁREA TOTAL: |  |  | 29,66 M2
BDI |  |  | 24.52%
DATA : |  |  | INHUMAS, terça-feira, 22 de outubro de 2024.
PROPRIETÁRIO:
BASE ADOTADA: |  |  | SINAPI - RELATÓRIO DE INSUMOS E COMPOSIÇÕES – JUN/24 - COM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. TOTAL | PREÇO TOTAL | VALOR COM BDI (R$) | % | OBSERVAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | Subtotal: | 5662.1554 | 7050.5159 | 23.18% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 109.37 | 3281.1 | 4085.6257
1.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33.16 | 3.33 | 110.4228 | 137.4985
1.3 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33.16 | 28.49 | 944.7284 | 1176.3758
1.4 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 | 1.69 | 3.38 | 4.2088
1.5 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 29.66 | 6.21 | 184.1886 | 229.3516
1.6 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 23.31 | 2.46 | 57.3426 | 71.403
1.7 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.2 | 23.19 | 27.828 | 34.6514
1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 AS 462,48 RUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 462.48 | 924.96 | 1151.7602
1.9 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23.31 | 5.5 | 128.205 | 159.6409
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | Subtotal: | 1374.741 | 1711.8275 | 5.628% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 29.66 | 46.35 | 1374.741 | 1711.8275
3 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO |  |  | Subtotal: | 564.5862 | 703.0228 | 2.311% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 6.304 | 89.56 | 564.5862 | 703.0228
4 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO |  |  | Subtotal: | 2672.1894 | 3327.4103 | 10.94% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 28.4215 | 36.32 | 1032.2689 | 1285.3812
4.2 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 28.4215 | 57.7 | 1639.9206 | 2042.0291
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  | Subtotal: | 5238.8916 | 10297.1394 | 33.85% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 34.53 | 151.72 | 5238.8916 | 6523.4678
5.2 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 34.53 | 47.56 | 1642.2468 | 2044.9257
5.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.63 | 56.61 | 262.1043 | 326.3723
5.4 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, M CR 8,69 CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUA IS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 4 | 8.69 | 34.76 | 43.2832
5.5 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M CR 34,41 DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4 | 34.41 | 137.64 | 171.3893
5.6 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS UN CR 16,02 TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA NITÁRIO. AF_08/2022 | UNI | 1 | 16.02 | 16.02 | 19.9481
5.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20.22 | 46.38 | 937.8036 | 1167.753
6 |  |  | PINTURAS |  |  | Subtotal: | 3305.9567 | 4116.5773 | 13.53% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 107.406 | 19.56 | 2100.8614 | 2615.9926
6.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 107.406 | 11.22 | 1205.0953 | 1500.5847
7 |  |  | FORRO E REVESTIMENTO DE TETO |  |  | Subtotal: | 1264.7024 | 1574.8074 | 5.177% |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 29.66 | 42.64 | 1264.7024 | 1574.8074
8 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS |  |  | Subtotal: | 1314.06 | 1636.2675 | 5.379%
8.1 | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 57.4 | 114.8 | 142.949
8.2 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 44.87 | 179.48 | 223.4885
8.3 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 2 | 5.17 | 10.34 | 12.8754
8.4 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE M CR 14,80 RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 25 | 14.8 | 370 | 460.724
8.5 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI M CR 3,00 RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 3 | 300 | 373.56
8.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORN UN CR 29,17 ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 8 | 29.17 | 233.36 | 290.5799
8.7 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 53.04 | 106.08 | 132.0908
TOTAL | [6 empty] | 24427.8574 | 30417.5681 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OBS: Na elaboração da planilha foi utilizada a tabela SINAPI 08/2024.
|  |  | INHUMAS, terça-feira, 22 de outubro de 2024. |  |  |  | ARTHUR FLECHA CORREA
Engº Civil CREA 24524 /D-GO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Munícipio de Inhumas, Estado de Goiás

## MEMORIAL DE CALCULO
REFORMA SALA ARQUIVO CÂMARA DE INHUMAS
CIDADE: |  |  | INHUMAS
OBJETO: |  |  | REFORMA SALA ARQUIVO
ENDEREÇO: |  |  | Praça Santana nº 226 Centro caixa postal 66 Inhumas GO
ÁREA TOTAL: |  |  | 29,66 M2
BDI |  |  | 24.52%
DATA : |  |  | INHUMAS, terça-feira, 22 de outubro de 2024.
PROPRIETÁRIO:
BASE ADOTADA: |  |  | SINAPI - RELATÓRIO DE INSUMOS E COMPOSIÇÕES – JUN/24 - COM DESONERAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30
CRONOGRAMA CONSIDERADO DE 30 DIAS DE OBRA, TENDO ESTIMADOS 1 HORA POR DIA OU APROXIMADAMENTE 6 HORAS POR SEMANA DE ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA
1.2 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33.16
OPTOU-SE PELA SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO EXISTENTE PARA TELHAS TERMO ACÚSTICAS. A ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE FOI LEVANTADA EM PLANTA, REPRESENTANDO UM TRAPÉZIO DE 8,04 M DE ALTURA, 4,60 PARA UMA BASE E 3,65 OUTRA BASE
1.3 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 33.16
OPTOU-SE PELA SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO EXISTENTE PARA TELHAS TERMO ACÚSTICAS. A ÁREA DE COBERTURA EXISTENTE FOI LEVANTADA EM PLANTA, REPRESENTANDO UM TRAPÉZIO DE 8,04 M DE ALTURA, 4,60 PARA UMA BASE E 3,65 OUTRA BASE
1.4 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2
SERÁ FEITA A REMOÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES. ATUALMENTE, DUAS
1.5 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 29.66
TODO O PISO DA ÁREA INTERNA SERÁ REMOVIDO SEM REAPROVEITAMENTO. ÁREA LEVANTADA EM PLANTA
1.6 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 23.31
TODO O PISO DA ÁREA INTERNA SERÁ REMOVIDO SEM REAPROVEITAMENTO. PERÍMETRO LEVANTADO EM PLANTA: 7,74+7,92+3,35+4,3
1.7 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.2
JANELA AOS FUNDOS SERÁ REMOVIDA ( 1,2 X 1 M)
1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST M2 AS 462,48 RUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2
PREVISÃO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRAS COM 2 M²
1.9 | 104791 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 23.31
REBOCO DANIFICADO, ATÉ UMA ALTURA APROXIMADA DE 1 METRO NAS PAREDES SERÁ REMOVIDA, COM ÁREA EQUIVALENTE AO PERÍMETRO X 1 METRO, ONDE SERÁ APLICADO REVESTIMENTO CERÂMICO
2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 29.66
TODA A ÁREA ÚTIL DO CÔMODA TERÁ UM NOVO PISO APLICADO, COM ÁREA IGUAL À ÁREA ÚTIL MEDIDA EM PLANTA
3 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO
3.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 6.304
SERÁ REALIZADA ALVENARIA PARA: FECHAMENTO DA JANELA DEMOLIDA, REGULARIZAÇÃO DE DESNÍVEL DO DENTE NA PAREDE INTERNA E AJUSTE DA ALTURA DO TELHADO COM INVERSÃO DA POSIÇÃO DA ÁGUA, SENDO RESPECTIVAMENTE O CÁLCULO: =1,2+7 * 0,2+4,63*0,8
4 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO
4.1 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 28.4215
REBOCO DANIFICADO, ATÉ UMA ALTURA APROXIMADA DE 0,85 METRO NAS PAREDES SERÁ REMOVIDA, COM ÁREA EQUIVALENTE AO PERÍMETRO X 0,85 METRO, ONDE SERÁ APLICADO REVESTIMENTO CERÂMICO; AINDA RECEBERÁ EMBOÇO AS NOVAS ALVENARIAS LEVANTADAS, TOTALIZANDO: =0,85*23,31+1,2+4,63*0,8*2
4.2 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 28.4215
REBOCO DANIFICADO, ATÉ UMA ALTURA APROXIMADA DE 0,85 METRO NAS PAREDES SERÁ REMOVIDA, COM ÁREA EQUIVALENTE AO PERÍMETRO X 0,85 METRO, ONDE SERÁ APLICADO REVESTIMENTO CERÂMICO; AINDA RECEBERÁ EMBOÇO AS NOVAS ALVENARIAS LEVANTADAS, TOTALIZANDO: =0,85*23,31+1,2+4,63*0,8*2
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
5.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 34.53
TELHA TERMOACÚSTICA EM TODA A ÁREA, COBRINDO AS PAREDES E COM BEIRAL DE NO MÍNIMO 30 CM PARA CADA LADO: TRAPÉZIO COM BASE DE 8,34 E LADOS DE 4,63 E 3,65
5.2 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 34.53
TELHA TERMOACÚSTICA EM TODA A ÁREA, COBRINDO AS PAREDES E COM BEIRAL DE NO MÍNIMO 30 CM PARA CADA LADO: TRAPÉZIO COM BASE DE 8,34 E LADOS DE 4,63 E 3,65
5.3 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.63
CALHAS INSTALADAS CONFORME DIMENSÃO DE PROJETO 4,63 M
5.4 | 91175 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, M CR 8,69 CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUA IS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | M | 4
PARA A CALHA HAVERÁ DESCIDA DE ÁGUA COM TUBULAÇÃO DE NO MÍNIMO 100 MM, A PARTIR DE UMA ALTURA DE 3,84 M ATÉ O CHÃO, ESTANDO INCLUÍDA DIFERENÇA PARA CORTES
5.5 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA M CR 34,41 DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 4
PARA A CALHA HAVERÁ DESCIDA DE ÁGUA COM TUBULAÇÃO DE NO MÍNIMO 100 MM, A PARTIR DE UMA ALTURA DE 3,84 M ATÉ O CHÃO, ESTANDO INCLUÍDA DIFERENÇA PARA CORTES
5.6 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS UN CR 16,02 TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA NITÁRIO. AF_08/2022 | UNI | 1
PARA A CALHA HAVERÁ DESCIDA DE ÁGUA COM TUBULAÇÃO DE NO MÍNIMO 100 MM, A PARTIR DE UMA ALTURA DE 3,84 M ATÉ O CHÃO, ESTANDO INCLUÍDA DIFERENÇA PARA CORTES. NECESSÁRIO LUVA PARA CONEXÃO COM A CALHA
5.7 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20.22
RUFO SERÁ INSTALADO AO LONGO DE TODO PERÍMETRO, EXCETO NO LOCAL QUE RECEBERÁ CALHA, SENDO 8,04 + 3,65 + 8,53 M
6 |  |  | PINTURAS
6.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 107.406
SERÁ PLICADO EMASSAMENTO NAS NOVAS ALVENARIAS, EM AMBOS OS LADOS (DENTRO E FORA) E NAS PAREDES INTERNAS, EQUIVALENTE AO PERÍMETRO X ALTURA PARA LADO INTERNO E FRENTE E FUNDO X ALTURA NA PARTE EXTERNA = 3,4 * 23,31 + 3,4 * (4,63 + 3,65)
6.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 107.406
SERÁ PLICADO EMASSAMENTO NAS NOVAS ALVENARIAS, EM AMBOS OS LADOS (DENTRO E FORA) E NAS PAREDES INTERNAS, EQUIVALENTE AO PERÍMETRO X ALTURA PARA LADO INTERNO E FRENTE E FUNDO X ALTURA NA PARTE EXTERNA = 3,4 * 23,31 + 3,4 * (4,63 + 3,65)
7 |  |  | FORRO E REVESTIMENTO DE TETO
7.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 29.66
ÁREA ÚTIL INTERNA MEDIDA EM PLANTA
8 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS
8.1 | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2
INCLUSÃO DE 2 INTERRUPTORES, 1 PARA CADA 4 LUMINÁRIAS
8.2 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4
INCLUSÃO DE 4 TOMADAS BAIXAS
8.3 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 2
INCLUSÃO DE 4 TOMADAS BAIXAS EM 2 PONTOS
8.4 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE M CR 14,80 RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 25
INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO, PARA 8 PONTOS DE LUMINÁRIAS, COM DISTÂNCIA MÉDIA DE 4 METROS ATÉ PONTO DE INTERRUPTOR E OUTROS 2 PONTOS DE TOMADA
8.5 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI M CR 3,00 RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100
CONJUNTO DE FIAÇÃO, NEUTRO, FASE, RETORNO E ATERRAMENTO PARA INSTALAÇÃO
8.6 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORN UN CR 29,17 ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 8
8 UNIDADES DE LUMINÁRIAS A SEREM INSTALADAS NA ÁREA ÚTIL DO CÔMODO
8.7 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
DISJUNTOR PARA CONJUNTO ELÉTRICO, 1 PARA LUMINÁRIA E OUTRO PARA TOMADAS
OBS: Na elaboração da planilha foi utilizada a tabela SINAPI 08/2024.
INHUMAS, terça-feira, 22 de outubro de 2024.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA SALA ARQUIVO CÂMARA DE INHUMAS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7050.5159 | 23.18% | 100%
7050.5159
2 | PAVIMENTAÇÃO | 1711.8275 | 5.628% | 100%
1711.8275
3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO | 703.0228 | 2.311% | 100%
703.0228
4 | REVESTIMENTOS INTERNO | 3327.4103 | 10.94% | 100%
3327.4103
5 | SISTEMAS DE COBERTURA | 10297.1394 | 33.85% | 100%
10297.1394
6 | PINTURAS | 4116.5773 | 13.53% | 100%
4116.5773
7 | FORRO E REVESTIMENTO DE TETO | 1574.8074 | 5.177% | 100%
1574.8074
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS | 1636.2675 | 5.379% | 100%
1636.2675
23 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
[8 empty] | 0 | 0
Valores totais |  | 30417.5681 | 100% | 30417.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INHUMAS, terça-feira, 22 de outubro de 2024.
ARTHUR FLECHA CORREA
Engº Civil 24524 CREA /D-GO

## BDI
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
OBRA: REFORMA SALA ARQUIVO CÂMARA DE INHUMAS
MUNICÍPIO: INHUMAS - GOIÁS
CÁLCULO DE BDI |  | Construção de Edifícios |  |  | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |  |  | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |  |  | Fornecimento de materiais e equipamentos |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais
Item componente do BDI | % Informado | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q | 1ºQ | Médio | 3º Q
Administração Central ( AC ) | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.43 | 4.93 | 6.71 | 1.5 | 3.45 | 4.49 | 5.29 | 5.92 | 7.93 | 4 | 5.52 | 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.3 | 0.48 | 0.82 | 0.25 | 0.51 | 0.56 | 0.81 | 1.22 | 1.99
Risco (R) | 0.97 | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 1 | 1.39 | 1.74 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | 1 | 1.48 | 1.97 | 1.46 | 2.32 | 3.16
Despesas Financeiras (DF) | 0.59 | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 0.94 | 0.99 | 1.17 | 0.85 | 0.85 | 1.11 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.33
Lucro (L) | 6.16 | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 6.74 | 8.04 | 9.4 | 3.5 | 5.11 | 6.22 | 8 | 8.31 | 9.51 | 7.14 | 8.4 | 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 5.65 | Conforme Legislação Específica
Contribuição Previdênciária (I) - CPRB | 4.5 | Alíquota definida pela lei 12.844/13 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
Observações |  |  |  |  | VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) |  |  |  |  | Tipo de Obra | [5 empty] | 1ºQ | Médio | 3º Q
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município). |  |  |  |  | Construção de Edifícios | [5 empty] | 20.34 | 22.12 | 25
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU. |  |  |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. | [5 empty] | 19.6 | 20.97 | 24.23
B.D.I = | 24.52% |  |  |  | Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos | [5 empty] | 20.76 | 24.18 | 26.44
Fórmula Utilizada: |  |  |  |  | Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | [5 empty] | 24 | 25.84 | 27.86
[5 empty] | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | [5 empty] | 22.8 | 27.48 | 30.95
[5 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | 11.1 | 14.02 | 16.8
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE AC,S,G,R, E DF ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
OS VALORES % INFORMADO DE L FOI CONSIDERADO VALOR DENTRO DO LIMITE DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE I FOI CONSIDERADO OS PERCENTUAIS INDICADOS DO ITEM 2) DO CAMPO OBSERVAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU
OS VALORES % INFORMADO DE (CPRB) FOI CONSIDERADO O PERCENTUAL INDICADO PELA LEI
Prencher as células 16 a 22 da coluna C com os percentuais
Indicar nas céluas 35 a 40 conforme os percentuais indicados na coluna C e os padrões do Acordão do TCU
INHUMAS, terça-feira, 22 de outubro de 2024.
ARTHUR FLECHA CORREA
Engº Civil 24524 CREA /D-GO

## ENCARGOS
ENCARGOS
REFORMA SALA ARQUIVO CÂMARA DE INHUMAS
DATA : | terça-feira, 22 de outubro de 2024.
GOIÁS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA
%
GRUPO A
A1 | INSS | 0,00%
A2 | FGTS | 8,00%
A3 | SESI | 1.5%
A4 | SENAI | 1%
A5 | INCRA | 0.2%
A6 | Salário Educação | 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00%
A8 | SEBRAE | 0,60%
A9 | SECONCI | 1,00%
A | Total | 17,80%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.71%
B2 | Feriados | 4.44%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.83%
B4 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.17%
B5 | Licença Paternidade | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74%
B7 | Férias Gozadas | 14.79%
B8 | Salário Maternidade | 0,03%
B9 | 13º Salário | 11.09%
B | Total | 49.86%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.05%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.26%
C3 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.95%
C4 | Indenização Adicional | 0.51%
C | Total | 11.76%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.87%
D2 | Incidência de FGTS sobre o aviso prévio | 0.5%
D3 | Incidência de multa do FGTS sobre o aviso prévio | 0.25%
D | Total | 9.63%
| TOTAL(A+B+C+D) | 89.05%
___________________________________________________________________________________
ARTHUR FLECHA CORREA
Engº Civil 24524 CREA /D-GO